ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.

Наименование на администрацията: Агенция за хората с увреждания

|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2018 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100 %/ - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ - незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2018 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2018г. / |  |
| 1. Интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот. | 1. Изплащане на средства на хора с увреждания за: | Предоставени целеви помощи за придружители на лица с интелектуални затруднения - брой лица, на които е предоставена целевата помощ | 7 000 | 7 052 | 1 |
|  |  | Предоставени целеви помощи за жестомимични услуги. - брой лица, на които е предоставена целевата помощ | 4 450 | 4516 | 1 |
|  |  | Предоставени целеви помощи за придружители на слепи хора. - брой лица, на които е предоставена целевата помощ | 8 300 | 7 806 | 2 |
|  |  | Предоставени целеви помощи за придружители на трудно - подвижни лица. - брой лица, на които е предоставена целевата помощ | 16 750 | 15 616 | 2 |
|  | 2.Възстановяване на 50% от внесените осигурителни вноски за работодатели на лица с хора с увреждания - брой работодатели | Възстановени на 50% от внесените осигурителни вноски за работодатели на лица с хора с увреждания - брой работодатели | 72 бр. | 99 бр. | 1 |
|  | 3.Финансиране на мероприятия за рехабилитация и социална интеграция, в които са включени хора с увреждания | Финансирани мероприятия за рехабилитация и социална интеграция. Брой лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция | 3 600 | 3 620 | 1 |
|  | 4.Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти | Финансирани проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда до културни, исторически и спортни обекти. - брой адаптирани културни, исторически и спортни обекти | 9 | 6 | 2 |
|  | 5.Осъществяване на интегрирани действия и проверки по отношение на изпълнението на политиката за хората с увреждания | Осъществени интегрирани действия и проверки по отношение на изпълнението на политиката за хората с увреждания Извършени проверки на организации финансирани по проекти. - брой извършени проверки спрямо общия брой подлежащи на такъв процент. | 100 % | 100% | 1 |
|  |  | Извършени проверки на търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания – брой | 180 бр. | 919 | 1 |
|  |  | Изготвени аналитични доклади за резултатите от извършените проверки. - брой аналитични доклади. | 1бр. | 1бр. | 1 |
|  | 6. Разширяване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания в интегрирана и в специализирана работна среда | Финансирани проекти за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с трайни увреждания. Открити нови работни места за лица с увреждания, които са стартирали самостоятелна стопанска дейност - брой. | 27 | 26 | 2 |
|  |  | Финансирани проекти на работодатели/ органи по назначаване за осигуряване, приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания. Открити нови работни места за лица с трайни увреждания, които работят в обичайна среда и специализирана работна среда - брой. | 54 | 72 | 1 |
|  |  | Финансирани проекти със социална насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд в специализирана работна среда - брой работни места | 660 | 360 | 2 |
|  | 7. Финансиране на проекти за технологично обновяване на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания | Финансирани проекти за технологично обновяване на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания - брой специализирани предприятия и кооперации, на които е извършено технологично обновяване | 10 | 30 | 1 |